## 02 - QUANTIDADES E PREÇOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÓNIO DO LESTE - MT
OBRA : |  | “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO COM MICROREVESTIMENTO DE 13,6KM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TRAVESSIA URBANA DE 870,00M, INCLUSIVE DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA MT 336, PAVIMENTAÇÃO DA ROTATÓRIA DA RODOVIA 336 DE 2.268,00M², E DESLOCAMENTO DE 200,00 M DA PAVIMETAÇÃO EXISTENTE NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT”. |  | DATA: | SANTO ANTÕNIO DO LESTE - MT, FEVEREIRO DE 2020
LOCAL: |  | MT - 336, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT |  | REFERÊNCIA PREÇOS: SINAPI SETEMBRO/ 2019 (não desonerado)
ÁREA TOTAL: |  | 110960 |  | Os encargos sociais contidos nessa planilha são os mesmos da tabela SINAPI na data base indicada para o estado de Mato Grosso
PROPRIETÁRIO: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÓNIO DO LESTE - MT
|  |  |  | BDI : | 26.44 | %
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR DO BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL (R$)
1.0 |  |  | ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 88 | 105.4 | 27.86 | 133.26 | 11726.88
1.2 | SINAPI | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 88 | 19.05 | 5.03 | 24.08 | 2119.04
1.3 | SINAPI | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 88 | 16.31 | 4.31 | 20.62 | 1814.56
1.4 | SINAPI | 90771 | AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 88 | 22.23 | 5.87 | 28.1 | 2472.8
1.5 | SINAPI | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 88 | 27.7 | 7.32 | 35.02 | 3081.76
SUBTOTAL | [8 empty] | 21215.04
2 |  |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO
2.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 176 | 105.4 | 27.86 | 133.26 | 23453.76
2.2 | SINAPI | 90769 | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 176 | 96.53 | 25.52 | 122.05 | 21480.8
2.3 | SINAPI | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 176 | 19.05 | 5.03 | 24.08 | 4238.08
2.4 | SINAPI | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 176 | 16.31 | 4.31 | 20.62 | 3629.12
2.5 | SINAPI | 90771 | AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 176 | 22.23 | 5.87 | 28.1 | 4945.6
2.6 | SINAPI | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 176 | 27.7 | 7.32 | 35.02 | 6163.52
SUBTOTAL | [8 empty] | 63910.88
TOTAL GERAL | [8 empty] | 85125.92
TOTAL DO ORÇAMENTO: OITENTA E CINCO MIL, CENTO VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
Responsável Técnico:
Note on C5: Engenharia PMSAL:

## 01 - RESUMO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE
RESUMO DO ORÇAMENTO
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO COM MICROREVESTIMENTO DE 13,6KM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TRAVESSIA URBANA DE 870,00M, INCLUSIVE DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA MT 336, PAVIMENTAÇÃO DA ROTATÓRIA DA RODOVIA 336 DE 2.268,00M², E DESLOCAMENTO DE 200,00 M DA PAVIMETAÇÃO EXISTENTE NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT”.
LOCAL: | MT - 336, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT
ASSUNTO: | SERVIÇO DE ENGENHARIA
REFERÊNCIA PREÇOS: SINAPI SETEMBRO/ 2019 (não desonerado)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS ITENS | % | TOTAL
1 | ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINARES | 24.92% | 21215.04
2 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO | 75.08% | 63910.88
TOTAL |  | 100% | 85125.92
TOTAL DO ORÇAMENTO: OITENTA E CINCO MIL, CENTO VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
SANTO ANTÕNIO DO LESTE - MT, FEVEREIRO DE 2020

## 03 - QUANTITATIVO
MEMORIAL DE CÁLCULO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE
OBRA : |  | “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO COM MICROREVESTIMENTO DE 13,6KM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TRAVESSIA URBANA DE 870,00M, INCLUSIVE DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA MT 336, PAVIMENTAÇÃO DA ROTATÓRIA DA RODOVIA 336 DE 2.268,00M², E DESLOCAMENTO DE 200,00 M DA PAVIMETAÇÃO EXISTENTE NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT”.
LOCAL: |  | MT - 336, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT
ÁREA TOTAL: |  | 110960
PROPRIETÁRIO: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT
SERVIÇOS TÉCNICOS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | MEMORIAL DE CÁLCULO | UND. | QUANT.
ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINARES
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 8h/dia x 5,5 dias x 2 semanas = 88 h | H | 88 | 88
1.2 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 8h/dia x 5,5 dias x 2 semanas = 88 h | H | 88
1.3 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 8h/dia x 5,5 dias x 2 semanas = 88 h | H | 88
1.4 | AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 8h/dia x 5,5 dias x 2 semanas = 88 h | H | 88
1.5 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 8h/dia x 5,5 dias x 2 semanas = 88 h | H | 88
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 8h/dia x 5,5 dias x 4 semanas = 176 h | H | 176 | 176
2.2 | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 8h/dia x 5,5 dias x 4 semanas = 176 h | H | 176
2.3 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 8h/dia x 5,5 dias x 4 semanas = 176 h | H | 176
2.4 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 8h/dia x 5,5 dias x 4 semanas = 176 h | H | 176
2.5 | AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 8h/dia x 5,5 dias x 4 semanas = 176 h | H | 176
2.6 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 8h/dia x 5,5 dias x 4 semanas = 176 h | H | 176

## CRONOGRAMA
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO COM MICROREVESTIMENTO DE 13,6KM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TRAVESSIA URBANA DE 870,00M, INCLUSIVE DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA MT 336, PAVIMENTAÇÃO DA ROTATÓRIA DA RODOVIA 336 DE 2.268,00M², E DESLOCAMENTO DE 200,00 M DA PAVIMETAÇÃO EXISTENTE NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT”.
DATA BASE DO ORÇAMENTO: FEVEREIRO DE 2020
CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO
Item | Descrição dos Serviços | Valor (R$ | (%) | PRAZO DE EXECUÇÃO
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS
|  |  |  | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | %
1.0 | ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINARES | 21215.04 | 24.92% | 21215.04 | 100% | 0 |  | - |  | -
2.0 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO | 63910.88 | 75.08% | 63910.88 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR TOTAL |  | 85125.92 | 100% | 85125.92 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 85125.92 | 100% | 85125.92 | 100% | 85125.92 | 100% | 85125.92 | 100%
Responsável Técnico:

## CUBAÇÃO DRENAGEM (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
PLANILHA DE CUBAÇÃO DA DRENAGEM
FOLHA
[5 empty] | 01/01 |  |  |  | 276
#REF! | [8 empty] | 406
ITEM | TRECHO BENEFICIADO | COMPRIMENTO LINEAR | LARGURA | ALTURA | ÁREA | VOLUME |  |  | 682
1 | ESCAVAÇÃO DE VALAS
1.1 | Tubos de Concreto Armado CA-1 com Diâmetro = 0,40 m | 1800 | 1.3 | 1.3 | 1.69 | 3042 | 1529 | 656 | 2340 | 351
1.2 | Tubos de Concreto Armado CA-1com Diâmetro = 0,60 m | 7287 | 1.5 | 1.75 | 2.625 | 19128.375 | 4146 | 3180 | 10930.5 | 1639.575
1.3 | Tubos de Concreto Armado CA-1com Diâmetro = 0,80 m | 1875 | 1.6 | 1.9 | 3.04 | 5700 | 1290 | 865 | 3000 | 450
1.4 | Tubos de Concreto Armado CA-1com Diâmetro = 1,00m | 3209 | 1.8 | 2.25 | 4.05 | 12996.45 | 1449 | 1123 | 5776.2 | 866.43
1.5 | Tubos de Concreto Armado Ca-1 com Diâmetro = 1,20 m | 1808 | 2 | 2.5 | 5 | 9040 | 1897 | 0 | 3616 | 433.92
|  |  |  | TOTAL |  | 49906.825 |  |  | =SOMA(J12:J16) | 3740.925 | #REF!
2 | VOLUME DA TUBULAÇÃO | [9 empty] | #REF!
2.1 | Tubos de Concreto Armado CA-1 com Diâmetro = 0,40 m | 1800 |  |  | 0.2124 | 382.32
2.2 | Tubos de Concreto Armado CA-1com Diâmetro = 0,60 m | 7287 |  |  | 0.4536 | 3305.3832 |  | 384 | 220 | 52
2.3 | Tubos de Concreto Armado CA-1com Diâmetro = 0,80 m | 1875 |  |  | 0.7854 | 1472.625 |  | 1978 | 1009 | 193
2.4 | Tubos de Concreto Armado CA-1com Diâmetro = 1,00m | 3209 |  |  | 1.2076 | 3875.1884 |  | 220 | 199
2.5 | Tubos de Concreto Armado Ca-1 com Diâmetro = 1,20 m | 1808 |  |  | 1.6286 | 2944.5088 |  | 664 | 201 | 258
|  |  |  | TOTAL |  | 11980.0254 |  | 672 | 214
3 | VOLUME DO REATERRO
3.1 | Reaterro de Vala mecânico |  |  |  |  | 32566.8776
3.2 | Reaterro de Vala manual |  |  |  |  | 3618.542
|  |  |  | TOTAL |  | 36185.4196
2 | VOLUME DA LASTRO DE AREIA | [9 empty] | 0
2.1 | Tubos de Concreto Armado CA-1 com Diâmetro = 0,40 m | 1800 | 0.4 | 0.15 | 0.06 | 108 | 0.52
2.2 | Tubos de Concreto Armado CA-1com Diâmetro = 0,60 m | 7287 | 0.6 | 0.15 | 0.09 | 655.83 | 0.76
2.3 | Tubos de Concreto Armado CA-1com Diâmetro = 0,80 m | 1875 | 0.8 | 0.15 | 0.12 | 225 | 1
2.4 | Tubos de Concreto Armado CA-1com Diâmetro = 1,00m | 3209 | 1 | 0.15 | 0.15 | 481.35 | 1.2
2.5 | Tubos de Concreto Armado Ca-1 com Diâmetro = 1,20 m | 1808 | 1 | 0.15 | 0.15 | 271.2 | 1.2
|  |  |  | TOTAL |  | 1741.38
Responsável Técnico
LORIS SILVA
ENG.º CIVIL - CREA 1204274770

## composição caixa (hidden)
COMPOSIÇÃO 01
|  | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL | OBS:
3.8 | Caixa de Passagem (1,20 x 1,20 x 1,50 m) c/ tampa | UN
23770 | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA (PREP.NA OBRA C/BETONEIRA), INCL. IMPERMEAB, FORMAS C/COMPENS. RESIN.12MM (REP.5X)/ARMACAO CA-50/LANCAM/VIBRACAO PARA TAMPA DA CAIXA | M3 | 0.144 | 1120.94 | 161.41 | TAMAPA DE CONCRETO ARMADO
| CONCRETO DOSADO 10 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS | M3 | 0.144 | 195.89 | 28.2 | 2,00X2,00X 0,10: 0,40m3
| ALVENARIA TIJOLO MACICO 7X10X20CM CIM/SB/AR 1:2:2 PROF=80A160CM 1VEZ P/CAIXAS ENTERRADAS |  | 6.2928 | 85.85 | 540.23 | cada parede: 1,20X1,50 total 7,2m2 - 0,4536 x2 dos tubos =6,2928m2
| CARPINTEIRO DE FORMA | H | 1 | 6.81 | 6.81
| PEDREIRO | H | 7 | 6.81 | 47.67
| SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 5 | 5.18 | 25.9
| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 4 | 5.08 | 20.32
| TOTAL |  |  |  | 830.54 | SEM BDI
| TOTAL COM BDI |  |  |  | 1038.175

## anexo dissipador 2x1,20 (hidden)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
COMPOSIÇÃO - 03
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
Dissipador de Energia Tipo Peterka Para Tubulação Diâmetro = 2 X 1,20 m Incluindo Material e Mão de Obra
Item | Codigo | Descrição | Unid | Qtd. | Preço Unit. | PREÇO TOTAL C/ B.D.I. 25%
Dissipador de Energia 2Ø 1,20M - 21,5 m3 de Concreto Armado
| 6501 | CONCRETO ARMADO FCK=18MPA (PREP.NA OBRA C/BETONEIRA), INCL. IMPERMEAB, FORMAS C/COMPENS. RESIN.12MM (REP.5X)/ARMACAO CA-50/LANCAM/VIBRACAO | m3 | 21.5 | 1459.1375 | 31371.4462 | 1167.31
[5 empty] | Total Item | 31371.4462
MEMORIA DE CALCULO
PISO = |  | AREA = 5,95 X 4,6 = 27,31
LARGURA =0,25
VOLUME = 6,84
FACE LATERAL = |  | AREA= 17,95
LARGURA= 0,25M
VOLUME= 4,48 X 2=8,96
OBSTACULO FRONTAL = |  | AREA = 0,83 M2
LARGURA= 4,0M
VOLUME = 3,32
PAREDE DO TUBO |  | AREA =9,52 M2
LARGURA= 0,25M
VOLUME = 2,38
VOLUME TOTAL = |  | 21,50 M3

## dissp 2x100 (hidden)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
COMPOSIÇÃO - 02
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
Dissipador de Energia Tipo Peterka Para Tubulação Diâmetro = 2 X 1,00 m Incluindo Material e Mão de Obra
Item | Codigo | Descrição | Unid | Qtd. | Preço Unit. | PREÇO TOTAL C/ B.D.I. 25%
Dissipador de Energia 2Ø 1,00M - 20,58 m3 de Concreto Armado
| 6501 | CONCRETO ARMADO FCK=18MPA (PREP.NA OBRA C/BETONEIRA), INCL. IMPERMEAB, FORMAS C/COMPENS. RESIN.12MM (REP.5X)/ARMACAO CA-50/LANCAM/VIBRACAO | m3 | 20.58 | 1459.1375 | 30029.0397
[5 empty] | Total Item | 30029.0397
MEMORIA DE CALCULO
PISO = |  | AREA = 5,95 X 4,2 = 24,99
LARGURA =0,25
VOLUME = 6,25
FACE LATERAL = |  | AREA= 17,95
LARGURA= 0,25M
VOLUME= 4,48 X 2=8,96
OBSTACULO FRONTAL = |  | AREA = 0,83 M2
LARGURA= 3,6M
VOLUME = 2,99
PAREDE DO TUBO |  | AREA =9,52 M2
LARGURA= 0,25M
VOLUME = 2,38
VOLUME TOTAL = |  | 20,58 M3

## COMP 01 (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA
COMPOSIÇÃO 01
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO SINAPI - CÓDIGO 72894
DESCRIÇÃO: |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR.
ASSUNTO |  | SUBSTITUIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3 PELO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3
PRODUÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO: 1,00 M3
REFERÊNCIA PREÇOS: SINAPI JANEIRO / 2017 (COM DESONERAÇÃO) |  |  |  | BDI: | 24.5 | %
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR TOTAL (R$)
1.0 |  |  | MATERIAIS E MÃO DE OBRA
1.1 | SINAPI COMPOSIÇÃO | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.024 | 140.31 | 3.36
TOTAL SEM BDI | [6 empty] | 3.36
BDI - 25,00% | [6 empty] | 0.82
TOTAL COM BDI | [6 empty] | 4.18
Responsável Técnico:
Loris Silva
Eng.º Civil - CREA 1204274770

## COMP 02 2017 (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA
COMPOSIÇÃO 02
REFERÂNCIA : INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 2 DE 18 DE JAN/2011 DO DNIT
DESCRIÇÃO: | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (MATERIAL BETUMINOSO - CM-30 E RR2C)
TRECHO : CUIABÁ - MT A GUARANTÃ DO NORTE - MT
REFERÊNCIA PREÇOS: SINAPI JANEIRO / 2017 (COM DESONERAÇÃO) |  |  | BDI: | 25 | %
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
DISTÂNCIA DE TRANPORTE - MATERIAL BETUMINOSO
DISTÊNCIA (D) |  | 725 KM DE CUIABÁ A GUARANTÃ
ICMS |  | 17%
FÓRMULA DE TRANSPORTE - IS Nº 2 DE JANEIRO DE 2011
1 - CUSTO DE TRANSPORTE A FRIO EM RODOVIA PAVIMENTADA
T = (22,244 + 0,223 X D) / (1 - ICMS) / ton
ATUALIZAÇÃO DOS IÍNDICES PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ETUMINOSOS
ÍNDICE REAJUSTAMENTO PAVIMENTAÇÃO
JANEIRO DE 2009 | 224.886 | ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO REFERENTE A DATA FÓRMULA (lo)
MARÇO DE 2017 | 310.454 | ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA BASE DO ORÇAMENTO (li)
Fórmula reajustamento:
IR = ((li - lo) + 1) x V
lo
Cálculo Atualizado:
FIXO : 22,224
VARIÁVEL: 0,223
Fórmulas Atualizada
T=(((302,699-224,886)/224,89)+1,0)x 22,224
T = 305,12 / ton
Responsável Técnico:
Loris Silva
Eng.º Civil - CREA 1204274770
T=(((310,454-224,886)/224,886)+1,0)x 22,224 IR=30,680
T=(((310,454-224,886)/224,886)+1,0)x 0,223 IR=0,307
T=((30,680 + 0,307 x D )/(1,0 - ICMS)) / ton
T=((30,680 + 0,307 x 725,00 )/(1,0 - 0,17)) / ton

## COMP 03 (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA
COMPOSIÇÃO 03
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO SINAPI - CÓDIGO 94267
DESCRIÇÃO: |  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, ( MEIO FIO 15X10 CM h=28CM, SARJETA 30 X 8CM) FCK = 20MPA
ASSUNTO |  | SUBSTITUIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3 PELO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3
REFERÊNCIA PREÇOS: SINAPI JANEIRO / 2017 (COM DESONERAÇÃO) |  |  |  | BDI: | 25 | %
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR TOTAL (R$)
1.0 |  |  | MATERIAIS E MÃO DE OBRA
1.1 | INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.015 | 62.75 | 0.94125
1.2 | INSUMO | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.059 | 296.57 | 17.4976
1.3 | COMPOSIÇÃO | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.109 | 14.65 | 1.5969
1.4 | COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.244 | 17.12 | 4.1773
1.5 | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.487 | 13.91 | 6.7742
1.6 | COMPOSIÇÃO | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.003 | 364.64 | 1.0939
1.7 | COMPOSIÇÃO | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0.018 | 11.89 | 0.21402
1.8 | COMPOSIÇÃO | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0.091 | 2.8 | 0.2548
TOTAL SEM BDI | [6 empty] | 32.5499
BDI - 25,00% | [6 empty] | 8.13
TOTAL COM BDI | [6 empty] | 40.6799
Responsável Técnico:
Loris Silva
Eng.º Civil - CREA 1204274770